Інформація щодо процедур закупівель
на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 № 1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 1
серпня 2013 р. № 631 і від 11 жовтня 2016 р. № 710»
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	Додаткові послуги з поточного ремонту Церкви, літ. А (інв. № 101310074) Історико-культурний комплекс "Запорізька Січ" за адресою: м. Запоріжжя, вул. Старого Редуту, будинок 10, за кодом ДК 021:2015-45450000-6 (Інші завершальні будівельні роботи) Єдиного закупівельного словника


	 UA-2026-10-06-012048-a
(переговорна процедура) Підпункт 5 пункту 13 (Постанова 1178)
Опис:
Коли в замовника після укладення договору про закупівлю виникла необхідність у закупівлі додаткових робіт чи послуг, пов’язаних з предметом закупівлі основного договору про закупівлю, у того самого виконавця робіт/надавача послуг. Можливість і умови виконання таких додаткових робіт чи надання послуг можуть бути передбачені в основному договорі про закупівлю, укладеному за результатами проведення відкритих торгів. Закупівля додаткових робіт чи послуг у того самого виконавця робіт/надавача послуг здійснюється протягом трьох років після укладення договору про закупівлю, якщо загальна вартість таких робіт чи послуг не перевищує 50 відсотків ціни основного договору про закупівлю без урахування податку на додану вартість, укладеного за результатами проведення відкритих торгів
https://zakupivli.pro/gov/tenders/ua-2026-10-06-012048-a/lot-0a262f6de4e542a3ae6b04cbbb9db6db
	1 281 012,13 грн без ПДВ
	Вимоги до технічних та якісних характеристик предмету закупівлі сформовані на підставі річної потреби Замовника у 2026 році на території Національного Заповідника «Хортиця». 
У ході виконання ремонту були виявлені додаткові роботи, без яких неможливо завершення основних робіт і які неможливо було передбачити при формуванні дефектного акту та кошторисної документації на період проведення відкритих торгів (ідентифікатор закупівлі в електронній системі закупівель UA-2026-07-08-011474-a, відкриті торги з особливостями), а саме: улаштування основи підсипки під підлоги, плінтусів, додаткові роботи по заміні існуючого обладнання опалення, встановлення манометрів, ремонтні роботи по покрівлі з улаштуванням додаткових оцинкованих коників покрівлі, водостічних труб, розбирання бетонних монолітних фундаментів, ремонт віконних блоків, роботи з антисептування деревини, встановлення додаткових світильників, електричного щитка, перемощування бруківки, заміна насосів тощо. Також виникла необхідність в коригуванні обсягів робіт після виконання демонтажних робіт. Оскільки ці додаткові роботи безпосередньо пов’язані з основним обсягом робіт, доцільно залучати ту ж підрядну організацію, яка вже виконує основні роботи, щоб зберегти технологічну послідовність, якість та координацію. Тому залучення іншого підрядника є недоцільним з огляду на: Технічну пов'язаність робіт чи послуг: новий виконавець буде змушений працювати на тих самих конструкціях, що розмежовує відповідальність за якість та може призвести до втрати гарантійних зобов'язань за виконаними роботами чи послугами за основним договором. Економічну доцільність: Підрядна організація ФОП Кожемякіна Х.В., яка виконує основні роботи, вже має розгорнуту матеріально-технічну базу та будівельну техніку безпосередньо на об'єкті, що значно скорочує строки виконання робіт чи послуг. Необхідність залучення саме того самого виконавця - розмежовує відповідальність за якість та може призвести до втрати гарантійних зобов'язань за основним договором; Дотримання трирічного строку - трирічний строк з моменту укладання первинного договору не минув, основний договір діючий з 2026 року (№ 021/07/2026 від 28.07.2026)
	 Розрахунок очікуваної вартості додаткових послуг з
поточного ремонту Церкви,літ.А (інв.№ 101310074) Історико-культурний комплекс "Запорізька Січ" за адресою: м.Запоріжжя, вул. Старого Редуту, будинок 10.

Розрахунок  складений в поточних цінах станом на «30» вересня 2026 р. згідно кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва», затверджених наказом Міністерством розвитку громад та територій України від 01.01.2021р.№281 зі змінами, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі на підставі зведеного кошторисного розрахунку та експертної оцінки (позитивної) №57128 від 24.09.2026

Вартість будівельно-монтажних робіт    -  1 100 870,35грн 
Кошторисний прибуток – 150 118,15 грн 
Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій – 30 023,63 грн
Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячної нормі тривалості  робочого часу 171,75 люд.год. та розряду 3.8) – 36 591,61 грн.
РАЗОМ: 1 281 012,13 грн без ПДВ
РАЗОМ з урахуванням ПДВ: 1281012,13 х 1,2 = 1 537 214,56 грн
  Закупівля оподатковується згідно зі ст. 185 Податкового кодексу України.
Фінансування предмета закупівлі: Державний бюджет України за рахунок субвенції з обласного бюджету державному бюджету, на підставі розпорядження Запорізької обласної військової адміністрації від 09.06.2026 №558. 
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Місце надання послуг:  69017, м. Запоріжжя, вул. Старого Редуту, будинок 10
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